# Kế hoạch & Task List Frontend MIMO

Oct 20, 2026 · @admin

Frontend MIMO làm web trước, theo thứ tự page quan trọng: Bản đồ lộ trình và Scenario Player đi đầu, các portal Curator, Tổ chức, Admin để sau. Phase 1 (MVP demo) khoảng 42 ngày công.

## Phạm vi & giả định

Bạn chưa nêu stack FE và số người, nên các điểm dưới đây là giả định cần xác nhận.

- ☐ Web app responsive, mobile-first (chưa làm app mobile); chỉ tiếng Việt ở Phase 1.

Gợi ý stack: React + TypeScript, Tailwind, TanStack Que

ry, thư viện kéo thả hỗ trợ cảm ứng (ví dụ dnd-kit), thư viện hiệu ứng pháo hoa/animation. Có thể đổi sang Vue hoặc Next.js mà không đổi kế hoạch.

- ☐ 2 dev FE, làm song song với 2 dev BE .NET. FE dựng trước bằng dữ liệu giả (mock API) theo OpenAPI/Swagger của BE, rồi nối API thật khi BE xong từng endpoint.

- ☐ Đăng nhập gồm email + mật khẩu và Google (FE lấy ID token từ Google rồi gửi lên BE).

- ☐ Mỗi bài học 10 câu hỏi, 3 dạng câu: Quyết định tình huống, Sắp xếp quy trình, Tìm điểm bất thường.

- ☐ Chưa có bản thiết kế (Figma); task FE0-2 gồm cả việc chốt giao diện cơ bản.

- ☐ Ước lượng tính bằng ngày công, sai số khoảng ±30%. Mức A/B/C là thứ tự làm: A = luồng học cốt lõi, B = bổ sung cho demo đủ, C = hoàn thiện.

## Page theo độ ưu tiên

Xếp từ quan trọng nhất: 4 page đầu tạo nên luồng học hoàn chỉnh; từ page 5 đến 7 hoàn thiện kịch bản demo hội đồng; còn lại làm sau.

| # | Page | Vai trò | Vì sao ở vị trí này | Phase | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ lộ trình (Path Map) + thanh trạng thái | Student | Màn chính sau đăng nhập, mọi bài học bắt đầu từ đây | 1 | A |
| 2 | Scenario Player (3 dạng câu hỏi + phản hồi) | Student | Giá trị lõi của sản phẩm và điểm nhấn của demo | 1 | A (chọn quyết định), B (2 dạng còn lại) |
| 3 | Đăng nhập / Đăng ký | Student | Cần để có Tim, XP, Streak theo từng người | 1 | A (email), B (Google) |
| 4 | Màn tổng kết bài | Student | Nơi hiện XP, Streak, pháo hoa trong kịch bản demo | 1 | A |
| 5 | Landing page | Khách | Bước đầu tiên của kịch bản demo (Landing → Học ngay) | 1 | B |
| 6 | Bảng xếp hạng tuần | Student | Bước cuối của kịch bản demo | 1 | B |
| 7 | Onboarding (mục tiêu ngày, khảo sát) | Student | Cá nhân hóa; demo vẫn chạy được nếu bỏ | 1 | C |
| 8 | Hồ sơ & huy hiệu | Student | Hiển thị thành tích, chưa chặn luồng học | 2 | — |
| 9 | Ôn tập câu sai | Student | Cách hồi Tim; cần BE3-5 | 2 | — |
| 10 | Lớp học & nhiệm vụ | Student (B2B) | Nhập Class Code, xem bài được giao; cần portal tổ chức | 2 | — |
| 11 | Curator: Scenario Builder, Cây kỹ năng, Question Bank | Curator | Giúp mở rộng nội dung ngoài 15 tình huống | 2 | — |
| 12 | Portal tổ chức: Assignment Center, dashboard, Risk Heatmap | Organization | Nguồn doanh thu B2B nhưng không cần cho demo | 2 | — |
| 13 | Portal Admin | Admin | Vận hành nội bộ | 2 | — |
| 14 | Mimo Pro và thanh toán | Student | Doanh thu B2C, làm sau khi sản phẩm ổn định | 3 | — |

## Task list Phase 1 — MVP demo

Tổng 42 ngày công: mức A 23,5, mức B 11, mức C 7,5. Làm hết mức A là có luồng đăng nhập → bản đồ → chơi bài → tổng kết; A + B (34,5 ngày công) là đủ kịch bản demo; mức C là phần hoàn thiện. Mã BE trong cột Phụ thuộc lấy từ tài liệu kế hoạch Backend.

### FE0 — Nền tảng (7 ngày)

| ID | Task | Mức | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE0-1 | Khởi tạo project, routing, cấu trúc thư mục, lint/format, biến môi trường | A | 1 | — |
| FE0-2 | Design system: màu, font, nút, thẻ, modal, thanh tiến độ, bộ icon, hình linh vật Mimo; chốt giao diện cơ bản | A | 2 | — |
| FE0-3 | API client: gắn token, tự làm mới token, xử lý lỗi chung, kiểu dữ liệu sinh từ OpenAPI, dữ liệu giả (mock) để chạy khi BE chưa xong | A | 1,5 | BE0-4 |
| FE0-4 | Quản lý trạng thái: phiên đăng nhập, chỉ số người dùng (Tim, XP, Streak) | A | 1 | — |
| FE0-5 | Khung ứng dụng mobile-first: layout, thanh trên, thanh điều hướng dưới, màn hình lỗi/đang tải | A | 1,5 | — |

### FE1 — Landing & Đăng nhập (5,5 ngày)

| ID | Task | Mức | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE1-1 | Landing page: hero và khẩu hiệu, nút "Học ngay", 5 chủ đề kỹ năng, cách hoạt động, linh vật | B | 2 | — |
| FE1-2 | Đăng ký / đăng nhập email + mật khẩu, kiểm tra dữ liệu nhập, hiển thị lỗi | A | 1,5 | BE1-1 |
| FE1-3 | Đăng nhập Google (Google Sign-In, gửi ID token lên BE) | B | 1 | BE1-2 |
| FE1-4 | Chặn route theo vai trò, chuyển hướng sau đăng nhập, đăng xuất, giữ phiên | A | 1 | BE1-3 |

### FE2 — Onboarding & Bản đồ lộ trình (7 ngày)

| ID | Task | Mức | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE2-1 | Onboarding: chọn mục tiêu 5/10/15 phút mỗi ngày, khảo sát nhận biết rủi ro | C | 1,5 | BE1-4 |
| FE2-2 | Bản đồ lộ trình: cây cuộn dọc, nút bài học / rương / Boss, trạng thái khóa – đang học (nhấp nháy) – hoàn thành | A | 3 | BE2-2 |
| FE2-3 | Thanh trạng thái: cờ chủ đề, Streak, XP, Tim; đếm ngược thời gian hồi Tim | A | 1,5 | BE3-3, BE3-6 |
| FE2-4 | Cửa sổ bắt đầu bài khi bấm nút; thông báo hết Tim trên bản đồ | A | 1 | BE3-1 |

### FE3 — Scenario Player (12,5 ngày)

| ID | Task | Mức | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE3-1 | Khung trình chơi: thanh tiến độ, đếm ngược từng câu, nút thoát, tải 10 câu của bài, chuyển câu | A | 2 | BE2-3, BE3-1 |
| FE3-2 | Dạng Quyết định tình huống: ảnh/GIF, 3–4 lựa chọn, chọn rồi khóa, gửi đáp án | A | 1,5 | BE3-2 |
| FE3-3 | Dạng Sắp xếp quy trình: kéo thả 4–5 thẻ, dùng được cả chuột và cảm ứng | B | 3 | BE3-2 |
| FE3-4 | Dạng Tìm điểm bất thường: dựng giao diện tin nhắn SMS/Zalo giả, chạm vào vùng nghi ngờ | B | 3 | BE3-2 |
| FE3-5 | Khay phản hồi tức thì: xanh khen và giải thích, đỏ cảnh báo hậu quả, hiệu ứng trừ Tim, rung nhẹ, âm thanh | A | 2 | BE3-2 |
| FE3-6 | Màn hết Tim giữa bài kèm lời động viên của Mimo, đường dẫn sang ôn tập | A | 1 | BE3-3 |

### FE4 — Tổng kết & Bảng xếp hạng (5,5 ngày)

| ID | Task | Mức | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE4-1 | Màn tổng kết bài: tổng XP, thưởng Perfect, Streak +1, pháo hoa | A | 2 | BE3-4, BE3-6 |
| FE4-2 | Bảng xếp hạng tuần: danh sách 30 người, vị trí của tôi, đếm ngược cuối tuần, tên hạng | B | 2 | BE5-1 |
| FE4-3 | Linh vật Mimo: component có các trạng thái vui / buồn / động viên, dùng lại ở nhiều màn | C | 1,5 | — |

### FEQ — Chất lượng (4,5 ngày)

| ID | Task | Mức | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEQ-1 | Kiểm tra giao diện trên điện thoại và máy tính, trình duyệt phổ biến, sửa lỗi | C | 1,5 | — |
| FEQ-2 | Nối API thật thay dữ liệu giả, chạy thử luồng đầy đủ, sửa lỗi tích hợp | C | 2 | BEQ-2 |
| FEQ-3 | Tập dượt kịch bản demo cùng BE | C | 1 | BEQ-3 |

## Task list Phase 2 — Student mở rộng, CMS, B2B, Admin

Phase 2 tổng 66,5 ngày công. Ba portal (Curator, Tổ chức, Admin) dùng chung bộ thành phần bảng, biểu mẫu và biểu đồ, nên nên dựng bộ thành phần quản trị dùng chung ở FE6-1 rồi tái sử dụng cho FE7 và FE8.

### FE5 — Student mở rộng (13 ngày)

| ID | Task | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- |
| FE5-1 | Hồ sơ cá nhân: tổng ngày Streak, XP, số bài đã học, bộ sưu tập huy hiệu | 2,5 | BE4-3 |
| FE5-2 | Trang Ôn tập: danh sách câu sai, làm lại để nhận Tim | 2 | BE3-5 |
| FE5-3 | Lớp học & nhiệm vụ: nhập Class Code, danh sách bài được giao, deadline, tiến độ | 3 | BE7-3, BE7-7 |
| FE5-4 | Nút rương thưởng (hiệu ứng mở) và Boss cuối chặng | 2 | BE4-2, BE4-4 |
| FE5-5 | Kho vật phẩm: mua và dùng Streak Freeze bằng XP | 1,5 | BE4-1 |
| FE5-6 | League đầy đủ: thông báo thăng/rớt hạng, rương top 1–3, tên hạng Đồng/Bạc/Vàng/Kim Cương | 2 | BE5-3, BE5-4 |

### FE6 — Curator CMS (20,5 ngày)

| ID | Task | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- |
| FE6-1 | Khung portal quản trị dùng chung: layout, menu, bảng dữ liệu có lọc/phân trang, biểu mẫu, hộp thoại xác nhận | 2 | BE1-3 |
| FE6-2 | Quản lý cây kỹ năng: Domain → Unit → Node, kéo thả sắp xếp, điều kiện mở khóa, XP thưởng | 4 | BE6-1 |
| FE6-3 | Scenario Builder: biểu mẫu cho 3 dạng câu hỏi, tải ảnh/GIF, soạn lời giải thích, xem trước như học sinh | 7 | BE6-2, BE6-3 |
| FE6-4 | Question Bank: danh sách, tag, độ khó, tìm kiếm, lọc, dùng lại câu hỏi | 3 | BE6-4 |
| FE6-5 | Báo cáo chất lượng nội dung: tỷ lệ sai theo câu hỏi, đáp án sai phổ biến | 2,5 | BE6-6 |
| FE6-6 | Quy trình nháp → chờ duyệt → xuất bản, xem lịch sử phiên bản | 2 | BE6-5 |

### FE7 — Portal tổ chức B2B (18,5 ngày)

| ID | Task | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- |
| FE7-1 | Khung portal tổ chức, đăng ký tổ chức chờ duyệt | 1,5 | BE7-1 |
| FE7-2 | Hồ sơ trường / tổ chức và thành viên | 1 | BE7-1 |
| FE7-3 | Quản lý lớp, tạo Class Code và link mời | 2,5 | BE7-2 |
| FE7-4 | Nhập học sinh từ CSV/Excel: xem trước, báo dòng lỗi, theo dõi tiến trình | 2 | BE7-4 |
| FE7-5 | Phân công Curator cho lớp | 1 | BE7-5 |
| FE7-6 | Assignment Center: chọn chuyên đề, deadline, ngưỡng đạt | 3 | BE7-6 |
| FE7-7 | Dashboard tiến độ và Risk Heatmap theo kỹ năng, theo lớp | 4,5 | BE7-8 |
| FE7-8 | Xuất báo cáo/chứng nhận PDF, Excel | 1,5 | BE7-9 |
| FE7-9 | Theo dõi seat: đã dùng / còn trống, ngày hết hạn | 1,5 | BE7-10 |

### FE8 — Portal Admin (14,5 ngày)

| ID | Task | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- |
| FE8-1 | Khung portal Admin và điều hướng | 1 | BE1-3 |
| FE8-2 | Quản lý tài khoản: tìm kiếm, khóa/mở khóa, cấp quyền Curator, duyệt tổ chức | 3 | BE8-1 |
| FE8-3 | Quản lý khách hàng B2B và hợp đồng: cấp seat, gia hạn, lịch sử thanh toán | 2,5 | BE8-4 |
| FE8-4 | Cấu hình gamification: thời gian hồi Tim, điểm XP, hệ số Combo, mốc thăng/rớt hạng | 2 | BE8-3 |
| FE8-5 | Dashboard hệ thống: DAU, MAU, đăng ký mới, Retention D1/D7/D30 | 4 | BE8-5 |
| FE8-6 | Công cụ hỗ trợ: khôi phục Streak, xem lịch sử học, nhật ký thao tác | 2 | BE8-2 |

## Task list Phase 3 — Doanh thu & thông báo

Phase 3 tổng 10 ngày công, chỉ bắt đầu sau khi BE chốt nhà cung cấp thanh toán.

| ID | Task | Ngày | Phụ thuộc BE |
| --- | --- | --- | --- |
| FE9-1 | Trang gói Mimo Pro (49.000đ/tháng, 399.000đ/năm) và luồng thanh toán, chuyển sang cổng thanh toán rồi quay lại | 3 | BE9-1 |
| FE9-2 | Quản lý gói: trạng thái, gia hạn, hủy, quyền lợi Pro (Tim vô hạn) | 1,5 | BE9-2 |
| FE9-3 | Cài đặt thông báo và trung tâm thông báo trong ứng dụng | 2 | BE9-3 |
| FE9-4 | Hiển thị chuyên đề do nhà tài trợ, gắn nhãn tài trợ | 1,5 | BE9-4 |
| FE9-5 | Báo cáo doanh thu trong portal Admin | 2 | BE8-6 |

## Lộ trình sprint & chia người

Giả định sprint 1 tuần, 2 dev FE, khoảng 10 ngày công mỗi sprint. Phase 1 xong sau 5 sprint; riêng mức A (luồng học cốt lõi) xong cuối S3.

| Sprint | Mục tiêu | Task | Ngày công |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Nền tảng và đăng nhập email | FE0-1…5, FE1-2, FE1-4 | 9,5 |
| S2 | Bản đồ lộ trình và chơi được câu chọn quyết định | FE2-2, FE2-3, FE2-4, FE3-1, FE3-2 | 9 |
| S3 | Hoàn thành mức A, thêm Landing và Google | FE3-5, FE3-6, FE4-1, FE1-1, FE1-3 | 8 |
| S4 | 2 dạng câu còn lại và bảng xếp hạng | FE3-3, FE3-4, FE4-2 | 8 |
| S5 | Hoàn thiện và tập dượt demo (mốc MVP) | FE2-1, FE4-3, FEQ-1…3 | 7,5 |
| S6–S12 | Student mở rộng, CMS, B2B, Admin | FE5, FE6, FE7, FE8 | 66,5 |
| S13 | Thanh toán và thông báo | FE9 | 10 |

Chia người cho Phase 1:

| Dev | Phụ trách | Ngày công |
| --- | --- | --- |
| FE 1 | FE0 nền tảng và design system, FE1 Landing + đăng nhập, FE2 Onboarding + bản đồ lộ trình; chia đôi FEQ | 21,75 |
| FE 2 | FE3 Scenario Player (3 dạng câu), FE4 tổng kết + bảng xếp hạng; chia đôi FEQ | 20,25 |

Phase 2: FE 1 nhận FE7 và FE8 (33 ngày công, hai portal dùng chung bộ thành phần bảng/biểu đồ); FE 2 nhận FE5 và FE6 (33,5 ngày công, gồm Scenario Builder là phần lớn nhất).

Vì BE ở mức C chỉ cần khoảng 7 ngày với 2 dev còn FE cần khoảng 21 ngày, FE là nút thắt của MVP. BE nên chốt hợp đồng API (OpenAPI) ngay S1 để FE dựng bằng dữ liệu giả, không chờ BE xong.

## Rủi ro & câu hỏi mở

### Rủi ro

- Chưa có thiết kế: FE0-2 và mọi page phụ thuộc vào giao diện; nên chốt wireframe 3 màn (Bản đồ, Player, Tổng kết) ngay S1.

- Kéo thả trên cảm ứng (FE3-3): hay lỗi khi cuộn trang trên điện thoại; thử trên máy thật ngay khi dựng.

- Dạng Tìm điểm bất thường (FE3-4): cần BE và FE thống nhất cách mô tả vùng chạm (theo đoạn văn bản hay theo tọa độ) trước khi làm.

- Đáp án và trạng thái: FE không được tự tính Tim, XP, Streak hay biết đáp án trước; chỉ hiển thị kết quả server trả về. Thời gian hồi Tim dùng giờ server, không dùng đồng hồ máy người dùng.

- Ảnh/GIF nặng làm chậm màn chơi trên mạng yếu; cần nén và tải trước ảnh của câu kế tiếp.

- Người dùng nhỏ tuổi: nút chạm đủ lớn, chữ rõ, độ tương phản tốt; chưa có task riêng nên cần đưa vào tiêu chí hoàn thành của FE0-2 và FEQ-1.

### Câu hỏi mở

- ☐ FE dùng framework nào (React, Vue, Next.js) và có đúng 2 người không?

- ☐ Đã có thiết kế Figma hay người làm UI/UX chưa?

- ☐ Ai tạo hình linh vật Mimo và các hình minh họa tình huống?

- ☐ Demo chạy trên thiết bị và trình duyệt nào?

- ☐ Có cần chạy được khi mất mạng (demo offline) không, hay luôn có BE?